## Sheet1 (hidden)
S10 | [6 empty] | Página |  | 1
Presupuesto
Presupuesto | 0201002 | ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SIVIGAN ALTO-YAQUIL-TUGUSA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
Subpresupuesto | 001 | CARRETERA SIVINGAN ALTO-YAQUIL-TUGUSA
Cliente | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA |  |  |  |  | Costo al |  | 11/12/2014
Lugar | CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
Item | Descripción |  | Und. | Metrado |  | Precio S/. |  | Parcial S/.
01 | OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | 27297.27
01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.6X4.2m |  | UND | 2 |  | 971.28 |  | 1942.56
01.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL Y DEPÓSITO DE OBRA |  | glb | 1 |  | 4548.56 |  | 4548.56
01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS |  | glb | 1 |  | 3457.52 |  | 3457.52
01.04 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  | km | 12.48 |  | 972.21 |  | 12133.18
01.05 | LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO |  | ha | 6.86 |  | 760.27 |  | 5215.45
02 | EXPLANACIONES | [6 empty] | 1441175.39
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 1441175.39
02.01.01 | CORTE DE TERRENO NORMAL |  | m3 | 98159.01 |  | 3.67 |  | 360243.57
02.01.02 | CORTE EN SUELO ROCOSO |  | m3 | 6827.29 |  | 18.28 |  | 124802.86
02.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 18363.88 |  | 7.8 |  | 143238.26
02.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE |  | m2 | 76306.8 |  | 1.81 |  | 138115.31
02.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.2 KM |  | m3 | 107619.68 |  | 6.27 |  | 674775.39
03 | PAVIMENTO | [6 empty] | 730907.85
03.01 | AFIRMADO | [6 empty] | 730907.85
03.01.01 | EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE AFIRMADO |  | m3 | 18313.63 |  | 5.12 |  | 93765.79
03.01.02 | ZARANDEO DE AFIRMADO |  | m3 | 18313.63 |  | 5.34 |  | 97794.78
03.01.03 | CARGUÍO DE MATERIAL DE AFIRMADO |  | m3 | 18313.63 |  | 2.63 |  | 48164.85
03.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO |  | m3 | 18306.8 |  | 16.26 |  | 297668.57
03.01.05 | EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO |  | m2 | 76306.8 |  | 2.33 |  | 177794.84
03.01.06 | TRANSPORTE DE AGUA A OBRA |  | m3 | 833.9 |  | 18.85 |  | 15719.02
04 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [6 empty] | 434689.42
04.01 | CUNETAS | [6 empty] | 50267.8
04.01.01 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS SIN REVESTIR |  | m | 16535.46 |  | 3.04 |  | 50267.8
04.02 | ALCANTARILLAS | [6 empty] | 384421.62
04.02.01 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  | m2 | 394.38 |  | 4.11 |  | 1620.9
04.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA COMPACTA |  | m3 | 442.3 |  | 28.51 |  | 12609.97
04.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION |  | m2 | 394.38 |  | 2.59 |  | 1021.44
04.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALCANTARILLAS |  | m2 | 2633.4 |  | 30.08 |  | 79212.67
04.02.05 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. |  | kg | 26789 |  | 5.09 |  | 136356.01
04.02.06 | CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA ALCANTARRILLAS |  | m3 | 387.7 |  | 337.52 |  | 130856.5
04.02.07 | CONCRETO F´C=100KG/CM2, PARA SOLADOS |  | m2 | 283.5 |  | 21.72 |  | 6157.62
04.02.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30m. |  | m3 | 575.3 |  | 22.8 |  | 13116.84
04.02.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA, E=0.20M PARA ALCANTARRILLAS. |  | m2 | 119.52 |  | 29.03 |  | 3469.67
05 | PUENTE LA OFICINA | [6 empty] | 272174.43
05.01 | OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | 1804.78
05.01.01 | LIMPIEZA Y DESFORESTACION |  | ha | 0.02 |  | 2638.88 |  | 52.78
05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO |  | m2 | 2400 |  | 0.73 |  | 1752
05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 51066.01
05.02.01 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (Maquinaria) |  | m3 | 396.13 |  | 4.39 |  | 1739.01
05.02.02 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (Bajo agua) |  | m3 | 426.38 |  | 5.54 |  | 2362.15
05.02.03 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO |  | m3 | 322.41 |  | 75.87 |  | 24461.25
05.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30m. |  | m3 | 987 |  | 22.8 |  | 22503.6
05.03 | FALSO PUENTE | [6 empty] | 6998.68
05.03.01 | CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.G. |  | m3 | 6.66 |  | 239 |  | 1591.74
05.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PILAR DE APOYO |  | m2 | 23.18 |  | 42.26 |  | 979.59
05.03.03 | ENTRAMADO DE MADERA - FALSO PUENTE |  | m2 | 16 |  | 229.24 |  | 3667.84
05.03.04 | DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA (PILAR + Pte. existente) |  | m3 | 6.66 |  | 114.04 |  | 759.51
05.04 | COSTRUCCION DE ESTRIBOS | [6 empty] | 93383.4
05.04.01 | CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 |  | m3 | 11.19 |  | 274.88 |  | 3075.91
05.04.02 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 , LOSA DE APROXIMACION, e=0.20m. |  | m3 | 4.4 |  | 477.95 |  | 2102.98
05.04.03 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 ,ESTRIBOS Y ALETAS |  | m3 | 128.01 |  | 477.72 |  | 61152.94
05.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | 303.84 |  | 42.26 |  | 12840.28
05.04.05 | ACERO DE REFUERZO Fy =4200 Kg/cm2 |  | kg | 3036.6 |  | 4.68 |  | 14211.29
05.05 | CONSTRUCCION DE VIGAS Y LOSA | [6 empty] | 70786.93
05.05.01 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2, VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMAS |  | m3 | 25.88 |  | 475.32 |  | 12301.28
05.05.02 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2, LOSA Y VEREDAS |  | m3 | 22.64 |  | 477.72 |  | 10815.58
05.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y DIAFRAGMAS |  | m2 | 164.42 |  | 42.13 |  | 6927.01
05.05.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y EVREDAS |  | m2 | 85.76 |  | 42.13 |  | 3613.07
05.05.05 | ACERO Fy=4200 Kg/cm2, EN VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMAS. |  | kg | 5518.18 |  | 4.68 |  | 25825.08
05.05.06 | ACERO Fy=4200 Kg/cm2, EN LOSA Y VEREDAS. |  | kg | 2415.58 |  | 4.68 |  | 11304.91
05.06 | VARIOS | [6 empty] | 48134.63
05.06.01 | APOYO DE NEOPRENO |  | UND | 6 |  | 1578.04 |  | 9468.24
05.06.02 | JUNTAS DE DILATACIÓN |  | ml | 14 |  | 176.81 |  | 2475.34
05.06.03 | BARANDAS METALICAS INC. COLOCACION |  | m | 26.2 |  | 352.39 |  | 9232.62
05.06.04 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO Y ARENA |  | m2 | 503.8 |  | 39.8 |  | 20051.24
05.06.05 | DRENAJE EN LOSA, TUB. PVC SAP, D=2", CLASE 7.7 |  | UND | 7.2 |  | 12.41 |  | 89.35
05.06.06 | SUB DRENES Y FILTROS DE GRAVA |  | m3 | 24.96 |  | 192.84 |  | 4813.29
05.06.07 | LIMPIEZA Y ENCAUSAMIENTO DE RIO |  | m3 | 600 |  | 1.65 |  | 990
05.06.08 | ENROCADO DE PROTECCION A LOS ESTRIBOS |  | m3 | 6.6 |  | 153.72 |  | 1014.55
06 | SEÑALIZACION | [6 empty] | 25035.51
06.01 | POSTES KILOMETRICOS | [6 empty] | 5297.5
06.01.01 | POSTES KILOMETRICOS |  | UND | 13 |  | 407.5 |  | 5297.5
06.02 | SEÑALIZACIÓN INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS | [6 empty] | 19738.01
06.02.01 | SEÑALES PREVENTIVAS |  | UND | 75 |  | 255.13 |  | 19134.75
06.02.02 | SEÑALES REGLAMENTARIAS |  | UND | 2 |  | 301.63 |  | 603.26
07 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | 34017.56
07.01 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN | [6 empty] | 27316.84
07.01.01 | SEÑALIZACION AMBIENTAL |  | UND | 8 |  | 588.14 |  | 4705.12
07.01.02 | REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA, PATIO DE MAQUINAS Y EQ. |  | ha | 0.3 |  | 7013.64 |  | 2104.09
07.01.03 | REHABILITACIÓN DE CANTERAS |  | m2 | 7060.68 |  | 0.99 |  | 6990.07
07.01.04 | ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m2 | 4225 |  | 2.74 |  | 11576.5
07.01.05 | REVEGETACION |  | ha | 0.51 |  | 3806 |  | 1941.06
07.02 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MINITOREO AMBIENTAL | [6 empty] | 3000
07.02.01 | CAPACITACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL |  | est | 1 |  | 3000 |  | 3000
07.03 | PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL O CONTING. | [6 empty] | 3000
07.03.01 | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS |  | est | 1 |  | 3000 |  | 3000
07.04 | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS | [6 empty] | 700.72
07.04.01 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | est | 1 |  | 400.72 |  | 400.72
07.04.02 | DISPOSITIVOS DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | est | 1 |  | 300 |  | 300
08 | FLETE | [6 empty] | 21848.28
08.01 | FLETE TERRESTRE | [6 empty] | 21848.28
08.01.01 | FLETE TERRESTRE |  | glb | 1 |  | 21848.28 |  | 21848.28
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2987145.71
| GASTOS GENERALES 10.1393% |  |  |  |  | 302875.68
| UTILIDAD 10% |  |  |  |  | 298714.57
------------
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3588735.96
| IMPUESTO (IGV 19%) |  |  |  |  | 681859.83
========
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 4270595.79
SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTICINCO Y 79/100 NUEVOS SOLES
[5 empty] | Fecha : |  | 2014-12-18 15:11

## CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | TOTAL
Partida | Descripcion | Unidad | Metrado | Precio | Parcial
01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 183394.89 | [8 empty] | 183394.89
01.01.00 | CARTEL IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 4.2 m | UND | 2 | 1570.19 | 3135.82 | MES 1: 3135.82 | 3135.82
01.02.00 | CAMPAMENTO PROVISIONAL | GBL | 1 | 45797.35 | 45797.35 | MES 1: 45797.35 | 45797.35
01.03.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | GBL | 1 | 46737.83 | 46737.83 | MES 1: 23368.915; MES 8: 23368.915 | 46737.83
01.04.00 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | KM | 18.4395 | 1926.43 | 66849.24 | 14395.27 | 10504.47 | 4833.77 | 11389.94 | 11291.56 | 5620.85 | 8813.38 |  | 66849.24
01.05.00 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GBL | 1 | 13049 | 13049 | MES 1: 13049 | 13049
01.06.00 | ACCESOS PROVISIONALES | KM | 0.79 | 9496.73 | 7825.65 | MES 1: 7825.65 | 7825.65
02.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1497915.91 | [8 empty] | 1497915.92
2.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO | Ha | 9.2198 | 2280.83 | 21880.17 | 4510.18 | 5387.72 | 4279.12 | 4729.11 | 2974.04 |  |  |  | 21880.17
2.02 | CORTE EN MATERIAL SUELTO | M3 | 157113.1 | 5.12 | 807561.33 | 76667.21 | 158445.58 | 153334.43 | 158445.58 | 158445.58 | 102222.95 |  |  | 807561.33
2.03 | CORTE EN ROCA FIJA | M3 | 4302.28 | 37.11 | 161034.34 | MES 3: 97604.74; MES 4: 63429.6 | 161034.34
2.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 31346.304 | 9.4 | 317538.02 |  | 71282.42 | 63477.12 | 29969.72 | 46799.63 | 80307.03 | 25702.11 |  | 317538.03
2.05 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | M2 | 106090.5333 | 1.74 | 189902.05 |  | 41666.98 | 38594.84 | 14512.72 | 28480.98 | 35631.87 | 31014.66 |  | 189902.05
03.00.00 | PAVIMENTO |  |  |  | 1223881.64 | [8 empty] | 1223881.66
03.01.00 | CONFORMACION DE AFIRMADO GRANULAR (e=0.15 m) |  |  |  | 739047.92 | [8 empty] | 739047.94
03.01.01 | EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE AFIRMADO | M3 | 19096.296 | 6.52 | 125271.73 | 31256.16 | 10505.36 | 44321.28 | 99.47 | 39089.46 |  |  |  | 125271.73
03.01.02 | ZARANDEO DE AFIRMADO | M3 | 19096.296 | 5.64 | 108657.95 | 15731.29 | 20447.71 | 27149.37 | 11778.38 | 33551.21 |  |  |  | 108657.96
03.01.03 | CARGUÍO DE MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 19096.296 | 2.83 | 54233.49 |  | 10183.07 | 10170 | 1448.34 | 10381.39 | 11871.54 | 10179.15 |  | 54233.49
03.01.04 | EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE AFIRMADO | M2 | 106090.5333 | 3.89 | 450884.75 |  | 80836.77 | 69890.61 | 35401.95 | 90976.81 | 97678.04 | 76100.58 |  | 450884.76
03.02.00 | IMPRIMACION ASFALTICA DE SUPERFICIE DE RODADURA |  |  |  | 484833.72 | [8 empty] | 484833.72
03.02.01 | IMPRIMACION ASFALTICA | M2 | 106090.5333 | 3.77 | 484833.72 | MES 7: 484833.72 | 484833.72
04.00.00 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | 441988.98 | [8 empty] | 441988.97
04.01.00 | ALCANTARILLAS TIPO MARCO |  |  |  | 77879.66 | [8 empty] | 77879.66
04.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | M3 | 79.76 | 3.69 | 283.82 | MES 3: 283.82 | 283.82
04.01.02 | EXCAVACIÓN DE TIERRA COMPACTA C/MAQUINARIA | M3 | 87.4 | 8.37 | 711.49 | MES 3: 711.49 | 711.49
04.01.03 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | M2 | 79.76 | 2.79 | 230.17 | MES 3: 230.17 | 230.17
04.01.04 | FONDO |  |  |  | 11837.27 | [8 empty] | 11837.27
04.01.04.01 | CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, PARA SOLADOS | M3 | 56 | 36.05 | 1879.74 | MES 3: 1879.74 | 1879.74
04.01.04.02 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA FONDO | KG | 1314.474 | 4.61 | 5806.93 | MES 3: 5806.93 | 5806.93
04.01.04.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA FONDO | M3 | 11.6772 | 393.61 | 4150.6 | MES 3: 4150.6 | 4150.6
04.01.05 | PAREDES |  |  |  | 29955.98 | [8 empty] | 29955.98
04.01.05.01 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA PAREDES | KG | 2369.052 | 4.85 | 11039.48 | MES 3: 11039.48 | 11039.48
04.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAREDES | M2 | 313.3192 | 34.22 | 10996.47 | MES 3: 7680.93; MES 4: 3315.54 | 10996.47
04.01.05.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA PAREDES | M3 | 21.0456 | 414.17 | 7920.03 | MES 3: 7353.73; MES 4: 566.3 | 7920.03
04.01.06 | TECHO |  |  |  | 12427.26 | [8 empty] | 12427.26
04.01.06.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TECHO | M2 | 52.2808 | 38.8 | 2082.07 | MES 4: 2082.07 | 2082.07
04.01.06.02 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA TECHO | KG | 1314.474 | 4.85 | 6125.29 | MES 4: 6125.29 | 6125.29
04.01.06.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA TECHO | M3 | 11.6772 | 399.48 | 4219.9 | MES 4: 4219.9 | 4219.9
04.01.07 | ALETAS |  |  |  | 22433.67 | [8 empty] | 22433.67
04.01.07.01 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA ALETAS | KG | 378 | 4.85 | 1818.18 | MES 4: 1818.18 | 1818.18
04.01.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS | M2 | 168.3 | 34.22 | 6121.07 | MES 4: 6121.07 | 6121.07
04.01.07.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA ALETAS | M3 | 35.352 | 414.17 | 13670.55 | MES 4: 13670.55 | 13670.55
04.01.07.04 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA, E = 0.20 M PARA ALCANTARILLAS | M2 | 25.6111 | 33.9 | 823.87 | MES 4: 823.87 | 823.87
4.02.00 | ALCANTARILLAS TIPO TMC D= 24" |  |  |  | 297883.72 | [8 empty] | 297883.71
04.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 362.88 | 3.69 | 1324.51 | MES 5: 1324.51 | 1324.51
04.02.02 | EXCAVACIÓN DE TIERRA COMPACTA C/MAQUINARIA | M3 | 768.16 | 8.37 | 6460.23 | MES 5: 6460.23 | 6460.23
04.02.03 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | M3 | 362.88 | 2.79 | 1074.12 | MES 5: 1074.12 | 1074.12
04.02.04 | PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO | M3 | 37.8 | 117.75 | 3818.56 | MES 5: 3818.56 | 3818.56
04.02.05 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | M3 | 473.34 | 25.68 | 12519.84 | MES 6: 11713.28; MES 7: 806.56 | 12519.84
04.02.06 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 5283.53 | [8 empty] | 5283.53
04.02.06.01 | CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, PARA SOLADOS | M3 | 41.16 | 36.05 | 1432.78 | MES 5: 1432.78 | 1432.78
04.02.06.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA, E = 0.20 M PARA ALCANTARILLAS | M2 | 119.7 | 33.9 | 3850.75 | MES 7: 3850.75 | 3850.75
04.02.07 | CABEZAL |  |  |  | 12413.88 | [8 empty] | 12413.88
04.02.07.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZAL | M2 | 92.82 | 32.7 | 3228.28 | MES 5: 3228.28 | 3228.28
04.02.07.02 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA CABEZAL | KG | 540.96 | 4.72 | 2526.28 | MES 5: 2526.28 | 2526.28
04.02.07.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA CABEZAL | M3 | 17.22 | 414.17 | 6659.32 | MES 5: 6659.32 | 6659.32
04.02.08 | CAJA RECEPTORA |  |  |  | 145371.71 | [8 empty] | 145371.71
04.02.08.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA RECEPTORA | M2 | 910.56 | 32.7 | 31669.28 | MES 5: 29416.29; MES 6: 2252.99 | 31669.28
04.02.08.02 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA CAJA RECEPTORA | KG | 9641.8358 | 4.72 | 45027.39 | MES 5: 37005.38; MES 6: 8022.01 | 45027.39
04.02.08.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA CAJA RECEPTORA | M3 | 181.44 | 406.27 | 68675.04 | MES 6: 68675.04 | 68675.04
04.02.09 | ALETAS |  |  |  | 46879.42 | [8 empty] | 46879.42
04.02.09.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS | M2 | 253.68 | 34.22 | 9226.34 | MES 6: 9226.34 | 9226.34
04.02.09.02 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA ALETAS | KG | 1863.7248 | 4.72 | 8703.57 | MES 6: 8703.57 | 8703.57
04.02.09.03 | CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA ALETAS | M3 | 75.6 | 410.9 | 28949.51 | MES 6: 28949.51 | 28949.51
04.02.10 | ALCANTARILLA TIPO TMC D= 24" |  |  |  | 62737.92 | [8 empty] | 62737.91
04.02.10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=24" | ML | 252 | 377.15 | 62737.92 | MES 5: 20912.6367; MES 6: 20912.6367; MES 7: 20912.6367 | 62737.91
4.03 | CUNETAS |  |  |  | 66225.6 | [8 empty] | 66225.6
04.03.01 | CONSTRUCCION DE CUNETAS SIN REVESTIR | ML | 22680 | 2.91 | 66225.6 |  | 13939.74 | 13944.41 | 13945.07 | 12204.53 | 12191.85 |  |  | 66225.6
05.00.00 | TRANSPORTE |  |  |  | 3391006.95 | [8 empty] | 3391006.96
05.01.00. | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE < 1.00 KM | M3-KM | 89128.85 | 3.13 | 378902.73 | 47318.8 | 52444.59 | 74054.48 | 52444.59 | 75746.24 | 74054.48 | 2839.55 |  | 378902.73
05.02.00. | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1.00 KM | M3-KM | 48925.74 | 4.46 | 295595.7 | 38900.45 | 38467.79 | 52955.59 | 32256.46 | 61566.18 | 45191.42 | 26257.81 |  | 295595.7
05.03.00 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1.00 KM | M3-KM | 16804.72 | 2.31 | 45708.84 |  | 11224.64 | 5937.02 | 5838.51 | 12866.11 | 1347.57 | 8495 |  | 45708.85
05.04.00 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1.00 KM | M3-KM | 194664.7 | 11.68 | 2670799.68 |  | 321783.09 | 482674.64 | 498763.8 | 498763.8 | 482674.64 | 386139.71 |  | 2670799.68
06.00.00 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 16673.96 | [8 empty] | 16673.96
6.01 | SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75m) | UND | 38 | 292.32 | 10708.78 | MES 8: 10708.78 | 10708.78
6.02 | SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.60 X 0.90m) | UND | 2 | 394.22 | 751.3 | MES 8: 751.3 | 751.3
6.03 | SEÑALES IMFORMATIVAS | UND | 4 | 614.21 | 2336.4 | MES 8: 2336.4 | 2336.4
6.04 | POSTES KILOMETRICOS | UND | 18 | 155.05 | 2877.48 | MES 8: 2877.48 | 2877.48
07.00.00 | MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 204539.8 | [8 empty] | 204539.82
7.01 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | UND | 7 | 526.3 | 3821.51 | MES 1: 3821.52 | 3821.52
7.02 | RESTAURACION DE CAMPAMENTOS Y PATIOS DE MAQUINAS | HA | 0.42 | 6244.69 | 2793 | MES 8: 2793 | 2793
7.03 | RESTAURACION DE CANTERAS | M2 | 7362.43 | 1.27 | 9423.91 | MES 7: 4711.96; MES 8: 4711.96 | 9423.92
7.04 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 81176.08 | 2.17 | 179399.14 | MES 7: 76971.93; MES 8: 102427.21 | 179399.14
7.05 | REVEGETACION | HA | 4.48 | 2140.08 | 9102.24 | MES 8: 9102.24 | 9102.24
08.00.00 | FLETE |  |  |  | 40582.95 | [8 empty] | 40582.95
08.01.00 | FLETE TERRESTRE | GBL | 1 | 39021.26 | 40582.95 | MES 1: 40582.95 | 40582.95
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 366360.565 | 847119.93 | 1182358.31 | 973196.01 | 1196995.9067 | 1107247.6167 | 1167629.5067 | 159077.285 | 6999985.13
| GASTOS GENERALES (9.9676%CD) |  |  |  |  | 36517.3557 | 84437.5261 | 117852.7469 | 97004.2855 | 119311.764 | 110366.0134 | 116384.6387 | 15856.1875 | 697730.5178
| UTILIDAD (10%CD) |  |  |  |  | 36636.0565 | 84711.993 | 118235.831 | 97319.601 | 119699.5907 | 110724.7617 | 116762.9507 | 15907.7285 | 699998.513 | 9.968%
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 439513.9772 | 1016269.4491 | 1418446.8879 | 1167519.8965 | 1436007.2613 | 1328338.3918 | 1400777.096 | 190841.201 | 8397714.1608
| IGV (18%) |  |  |  |  | 79112.5159 | 182928.5008 | 255320.4398 | 210153.5814 | 258481.307 | 239100.9105 | 252139.8773 | 34351.4162 | 1511588.5489
| COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 518626.4931 | 1199197.95 | 1673767.3277 | 1377673.4779 | 1694488.5684 | 1567439.3023 | 1652916.9733 | 225192.6171 | 9909302.7098
| PORCENTAJE DE ABANCE POR MES |  |  |  |  | 5.234% | 12.1% | 16.89% | 13.9% | 17.1% | 15.82% | 16.68% | 2.273%
| PORCENTAJE DE ABANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 5.234% | 17.34% | 34.23% | 48.13% | 65.23% | 81.05% | 97.73% | 100%

## Hoja1
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9
TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 4.2 m | MES 1: 3135.82
CAMPAMENTO PROVISIONAL | MES 1: 45797.35
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | MES 1: 23368.915; MES 8: 23368.915
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | 14395.27 | 10504.47 | 4833.77 | 11389.94 | 11291.56 | 5620.85 | 8813.38
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | MES 1: 13049
ACCESOS PROVISIONALES | MES 1: 7825.65
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO | MES 1: 4510.18; MES 2: 5387.72; MES 3: 4279.12; MES 4: 4729.11; MES 5: 2974.04
CORTE EN MATERIAL SUELTO | 76667.21 | 158445.58 | 153334.43 | 158445.58 | 158445.58 | 102222.95
CORTE EN ROCA FIJA | MES 3: 97604.74; MES 4: 63429.6
RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 71282.42 | 63477.12 | 29969.72 | 46799.63 | 80307.03 | 25702.11
PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE |  | 41666.98 | 38594.84 | 14512.72 | 28480.98 | 35631.87 | 31014.66
PAVIMENTO
CONFORMACION DE AFIRMADO GRANULAR (e=0.15 m)
EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE AFIRMADO | MES 1: 31256.16; MES 2: 10505.36; MES 3: 44321.28; MES 4: 99.47; MES 5: 39089.46
ZARANDEO DE AFIRMADO | MES 1: 15731.29; MES 2: 20447.71; MES 3: 27149.37; MES 4: 11778.38; MES 5: 33551.21
CARGUÍO DE MATERIAL DE AFIRMADO |  | 10183.07 | 10170 | 1448.34 | 10381.39 | 11871.54 | 10179.15
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE AFIRMADO |  | 80836.77 | 69890.61 | 35401.95 | 90976.81 | 97678.04 | 76100.58
IMPRIMACION ASFALTICA DE SUPERFICIE DE RODADURA
IMPRIMACION ASFALTICA | MES 7: 484833.72
OBRAS DE DRENAJE
ALCANTARILLAS TIPO MARCO
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | MES 3: 283.82
EXCAVACIÓN DE TIERRA COMPACTA C/MAQUINARIA | MES 3: 711.49
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | MES 3: 230.17
FONDO
CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, PARA SOLADOS | MES 3: 1879.74
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA FONDO | MES 3: 5806.93
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA FONDO | MES 3: 4150.6
PAREDES
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA PAREDES | MES 3: 11039.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAREDES | MES 3: 7680.93; MES 4: 3315.54
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA PAREDES | MES 3: 7353.73; MES 4: 566.3
TECHO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TECHO | MES 4: 2082.07
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA TECHO | MES 4: 6125.29
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA TECHO | MES 4: 4219.9
ALETAS
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA ALETAS | MES 4: 1818.18
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS | MES 4: 6121.07
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA ALETAS | MES 4: 13670.55
EMBOQUILLADO DE PIEDRA, E = 0.20 M PARA ALCANTARILLAS | MES 4: 823.87
ALCANTARILLAS TIPO TMC D= 24"
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | MES 5: 1324.51
EXCAVACIÓN DE TIERRA COMPACTA C/MAQUINARIA | MES 5: 6460.23
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | MES 5: 1074.12
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO | MES 5: 3818.56
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | MES 6: 11713.28; MES 7: 806.56
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, PARA SOLADOS | MES 5: 1432.78
EMBOQUILLADO DE PIEDRA, E = 0.20 M PARA ALCANTARILLAS | MES 7: 3850.75
CABEZAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZAL | MES 5: 3228.28
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA CABEZAL | MES 5: 2526.28
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA CABEZAL | MES 5: 6659.32
CAJA RECEPTORA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA RECEPTORA | MES 5: 29416.29; MES 6: 2252.99
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA CAJA RECEPTORA | MES 5: 37005.38; MES 6: 8022.01
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA CAJA RECEPTORA | MES 6: 68675.04
ALETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS | MES 6: 9226.34
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 PARA ALETAS | MES 6: 8703.57
CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA ALETAS | MES 6: 28949.51
ALCANTARILLA TIPO TMC D= 24"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=24" | MES 5: 83876.45; MES 6: -20798.82; MES 7: -339.72
CUNETAS
CONSTRUCCION DE CUNETAS SIN REVESTIR | MES 2: 13939.74; MES 3: 13944.41; MES 4: 13945.07; MES 5: 12204.53; MES 6: 12191.85
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE < 1.00 KM | 47318.8 | 52444.59 | 74054.48 | 52444.59 | 75746.24 | 74054.48 | 2839.55
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1.00 KM | 38900.45 | 38467.79 | 52955.59 | 32256.46 | 61566.18 | 45191.42 | 26257.81
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1.00 KM |  | 11224.64 | 5937.02 | 5838.51 | 12866.11 | 1347.57 | 8495
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1.00 KM |  | 321783.09 | 482674.64 | 498763.8 | 498763.8 | 482674.64 | 386139.71
SEÑALIZACIÓN
SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75m) | MES 8: 10708.78
SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.60 X 0.90m) | MES 8: 751.3
SEÑALES IMFORMATIVAS | MES 8: 2336.4
POSTES KILOMETRICOS | MES 8: 2877.48
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SEÑALIZACION AMBIENTAL | MES 1: 3821.52
RESTAURACION DE CAMPAMENTOS Y PATIOS DE MAQUINAS | MES 8: 2793
RESTAURACION DE CANTERAS | MES 7: 4711.96; MES 8: 4711.96
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE | MES 7: 76971.93; MES 8: 102427.21
REVEGETACION | MES 8: 9102.24
FLETE
FLETE TERRESTRE | MES 1: 40582.95